## Календарный план
Приложение 3
к договору №
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения и финансирования кадастровых работ
"Выполнение комплекса кадастровых и иных работ, необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов ОАО "Газпром" : "АГРС г. Юрга газопровода Парабель-Кузбасс ООО "Газпром трансгаз Томск"
|  | Результаты выполненных работ | Сроки выполнения работ |  | Стоимость
| Наименование видов |  |  |  | этапов
| работ |  | начало | конец | работ,
руб.
Этап 1.
1 | Топогеодезические работы | Топографические планы
|  | Материалы топографической съемки в электронном виде (формат MapInfo) | 3 месяца с даты заключения договора
Этап 2.
Кадастровые работы:
1 | Образование земельных участков; постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | Межевые планы; кадастровые паспорта
2 | Составление межевого плана земельного участка на землях лесного фонда | Проект лесного участка, акт натурного технического обследования | 6 месяцев с даты заключения договора
3 | Подготовка документов и сопровождение процедуры перевода земель из одной категории в другую | Кадастровые паспорта с изменненной категорией земель
#REF!
Этап 3.
| Подготовка проектов освоения лесов | Утвержденный проект освоения, положительное заключение проекта освоения лесов | 2 месяца с даты заключения договора
| Итого |  |  |  | 900000
Заказчик: Подрядчик:
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Первый заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству
_____________
______________ Ю.А.Косилов