## Календарный план
Приложение № 2
к договору подряда № _______
от "____" _________2013 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения и финансирования кадастровых работ
необходимых для оформления прав на земельные участки на период эксплуатации объектов ОАО "Газпром" Газопровода - отвода и ГРС с. Нижняя Каянча Алтайского края
|  | Результаты работ | Сроки выполнения работ |  | Стоимость
| Наименование видов |  |  |  | этапов
| работ |  | начало | конец | работ,
руб.
1 | Этап 1.
| Топогеодезические работы | Топографический план в электронном виде в формате MapInfo | 10 месяцев с даты заключения договора
2 | Этап 2.
Землеустроительные работы:
| подготовка землеустроительных дел по описанию местоположения границ охранных зон, сдача их в Росреестр | Землеустроительное дело по описанию местоположения границ охранной зоны объекта
3 | Этап 3.
Кадастровые работы:
| образование земельных участков, подготовка межевых планов, сопровождение постановки земельных участков на ГКУ | Межевой план, Кадастровый паспрот
4 | Этап 4.
| Подготовка документов, необходимых для осуществления перевода земельных участков из одной категории в другую: | Кадастровый паспорт ЗУ с указанием категории земель и разрешенного использования для эксплуатации объектов, указанных в п. 2 Технического задания
Итого:
Заказчик: Подрядчик:
ООО "Газпром трансгаз Томск"
| _____________ Ю.А. Косилов |  |  | _____________