Приложение № 2

к договору подряда № \_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Календарный план выполнения**

работ по межеванию земельных участков для размещения и эксплуатации строительного городка и сварочной базы труб, расположенных по адресу: Томская область, Томский район, д. Верхнее Сеченово, ул. Ветеранов, 1ж.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапов работ | Район  проведения работ | Результаты работ. Документ, подтверждающий выполнение | Срок выполнения | | Стоимость работ (рублей) |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | **Подготовительные работы** | Томская область, Томский район; | Землеустроитель  ное дело,  Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории,    Межевой план | 3 рабочих дня | |  |
| 1.2 | **Формирование границ земельных участков** | 3 рабочих дня | |
| 1.3 | **Подготовка межевых планов** | 2 рабочих дня | |
| 1.4 | **Согласование межевых планов** | город Томск. | 10 рабочих дней | |  |
| 1.5 | **Представление в орган кадастрового учета межевых планов для постановки земельных участков на ГКУ** |  | 2 рабочих дня | |  |
|  | Итого: |  |  | 20 рабочих дней | |  |

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |
| --- |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О.  М.П. М.П. |